Nhiệm vụ 1: Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

(a) Kỹ thuật chọn và lý do:

- Chọn kỹ thuật Start–Stop–Continue vì khuôn khổ này đi thẳng vào hành động cụ thể (nên bắt đầu gì, dừng gì, tiếp tục gì), rất phù hợp với buổi họp ngắn 45 phút khi vấn đề thực tế đã được xác định rõ ràng qua nhật ký Sprint.

(b) Xếp thẻ ý kiến:

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue: Cách làm này hiệu quả, mang lại giá trị tốt cho chất lượng mã nguồn nên tiếp tục duy trì. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Dừng thói quen dồn toàn bộ việc kiểm thử vào cuối Sprint vì dễ gây nghẽn cổ chai và không kịp xử lý lỗi. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại thẻ (tránh đổ lỗi): "Quy trình phát hiện và phản hồi lỗi giữa các khâu còn chậm, dẫn đến việc sửa lỗi dồn vào cuối Sprint." → Xếp vào cột Start: Bắt đầu áp dụng cơ chế kiểm thử sớm theo từng tính năng hoàn thành (test continuous) để phát hiện và báo lỗi ngay. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Không thuộc Retrospective (đây là phản hồi về tính năng/sản phẩm): Chuyển cho Product Owner (Thảo) để đưa vào Product Backlog và thảo luận, làm mịn trong buổi Backlog Refinement. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bắt đầu bổ sung tiêu chí "kiểm thử trên điện thoại" vào bảng Definition of Done chung của nhóm ngay từ Sprint tới. |

Nhiệm vụ 2: Từ Data đến Improvement

(Lựa chọn phân tích sự việc: DT-01)

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done. | Quy trình (hoặc Tương tác) | Nhóm làm việc theo kiểu tuần tự (mini-waterfall): đợi lập trình xong toàn bộ mới chuyển sang khâu kiểm thử, thiếu sự phối hợp song song giữa các khâu từ đầu Sprint. |

Kế hoạch hành động cải tiến (SMART):

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Chia nhỏ PBI; ngay khi một phần tính năng hoàn thành lập trình (chậm nhất vào ngày làm việc thứ 5), tiến hành kiểm thử ngay tại môi trường test cục bộ thay vì chờ cuối Sprint. | Quỳnh (đại diện Developers kiểm thử) và Duy (Scrum Master nhắc nhở quy trình). | Tại buổi Daily Scrum ngày thứ 5 của Sprint tiếp theo. | Nhật ký kiểm thử ghi nhận có lỗi/kết quả test được tạo từ trước ngày thứ 5 của Sprint. |

Nhiệm vụ 3: Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

(a) Sắp xếp các bước và loại trừ hoạt động không phù hợp:

- Thứ tự 5 bước chuẩn của Sprint Retrospective:

H3 (Set the Stage) → H2 (Gather Data) → H5 (Generate Insights) → H1 (Decide What to Do) → H6 (Close the Retrospective)

- Hoạt động bị loại và lý do:

Loại H4 vì trong Scrum, Scrum Master đóng vai trò là người hỗ trợ/điều phối (Facilitator); cả nhóm phải cùng nhau tự quản, thảo luận và đồng thuận đưa ra giải pháp cải tiến chứ Scrum Master không được tự áp đặt hay giao việc.

(b) Lời mở đầu của Duy:

"Chào mọi người, mục tiêu buổi họp hôm nay là cùng nhìn lại Sprint vừa qua để tìm ra 1 hành động giúp quy trình làm việc của nhóm suôn sẻ hơn. Nguyên tắc quan trọng nhất hôm nay là: chúng ta tập trung vào sự việc và quy trình để cùng tiến bộ, tuyệt đối không phán xét hay đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào. Mọi người hãy cởi mở, thẳng thắn chia sẻ vì một mục tiêu chung nhé!"